附件：

2014年娄底市爱国卫生工作要点落实安排表

| 项目名称 | 工作内容 | 责任单位 | 爱卫办 联系人 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、农村改厕 | 1．反复调查后切实抓好县市区项目申报工作 | 市爱卫办、县市区爱卫会（办）、经开区爱卫会（办） | 刘新六 尹志明 | 3－4月 |  |
|  | 2．分阶段抓好市级督导及验收工作，市级验收10月底完成 |  |  | 6、8、10月 |  |
|  | 3．做好迎接国家、省爱卫领导和专家的检查工作 |  |  | 11－12月 |  |
| 二、卫生创建 | 1.娄底中心城区成功创建国家卫生城市 | 市爱卫会成员单位 | 周新发 龚胜祥 | 12.31前完成 |  |
|  | 2.做好国家卫生县城创建及省级卫生县城复查工作 | 市爱卫办、县市区爱卫会（办） |  | 全年 |  |
|  | - 开展文明卫生单位、卫生镇、卫生村创建活动，启动健康城镇、健康社区（村）、健康单位创建活动；分2次对申报单位进行验收 | 市爱卫办、县市区爱卫会（办）、经开区爱卫会（办） |  | 6.30-12.31 | 各县市区爱卫会按分解指标完成任务 |
|  | 4.督促落实卫生创建的有关奖惩 | 市爱卫办、市委组织部、市人社局、县市区爱卫会（办）、经开区爱卫会（办） |  | 6.30-12.31 |  |
|  | 5.组织向省爱卫办申报省级文明卫生单位、卫生镇、卫生村等，协调做好迎检工作 | 市爱卫办、市直机关工委、县市区爱卫会（办）、经开区爱卫会（办）、各申报单位 |  | 9.30-12.31 |  |
| 三、城乡环境卫生整洁行动 | 1.制定《2014-2020年娄底市城乡环境卫生整洁行动方案》和《娄底市城乡环境卫生整洁行动考评办法》 | 市爱卫办 | 周新发 龚胜祥 | 4.15前完成 |  |
|  | 2.推动农村生活垃圾和污水的城乡统筹治理 | 市爱卫办、市农办、市卫生局、市环保局、市城管局、县市区爱卫会（办）、经开区爱卫会（办） |  | 全年 |  |
|  | 3.开展城乡环境卫生整洁行动的督查考评 | 市爱卫办、市农办、市卫生局、市环保局、市城管局、市商务局、市公路局 |  | 11.30-12.31 |  |
|  | 4.做好城乡环境卫生整洁行动的信息统计、数据汇总，并及时上报 | 市爱卫办、县市区爱卫会（办）、经开区爱卫会（办） |  | 11.30-12.31 |  |
| 四、病媒生物防制 | 1.做好各县市区业务指导工作 | 市爱卫办 | 伍 佩 | 全年 |  |
|  | 2.督促指导涟源市完成湖南灭鼠灭蟑先进市的复查工作 | 市爱卫办、涟源市爱卫会（办） |  | 10月底前 |  |
|  | 3.指导双峰县国家卫生县城创建中病媒生物防制工作 | 双峰县爱卫会（办） |  | 全年 |  |
|  | 4.出台全市病媒生物防制工作实施方案 | 市爱卫办 |  | 3月底前 |  |
|  | 5.做好病媒生物防制宣传工作 | 市爱卫办 |  | 每季度一次 |  |
|  | 6.督促各县市区完成病媒生物城乡监测点的建设 | 市爱卫办、市疾控中心、各县市区爱卫会（办）、疾控中心，经开区爱卫会（办） |  | 全年 |  |
|  | 7.强化娄底市卫生有害生物防制协会的自身建设及服务能力建设 | 市卫生有害生物防制协会 |  | 全年 |  |
|  | 8. 召开全市病媒生物防制工作研讨推进会议 | 市爱卫办 |  | 4月上旬 |  |
|  | 9. 完成娄底市病媒生物防制标本展览室的建设 | 市爱国卫生服务部 |  | 6月底前 |  |
|  | 10.指导1-2个县市区完成一项病媒生物防制省级先进市的创建工作 | 市爱卫办、新化县爱卫会（办）、双峰县爱卫会（办） |  | 10月底前 |  |
|  | 11.开展全市病媒生物防制督查考核工作 | 市爱卫办 |  | 全年 |  |
| 五、健康教育和控烟工作 | 1.制定第26个爱卫月活动方案，组织开展爱卫月活动 | 市爱卫办、市爱卫会成员单位、县市区爱卫会（办）、经开区爱卫会（办） | 周新发 刘新六 伍 佩 | 4.30前完成 |  |
|  | 2.制定5.31无烟日活动方案，组织开展有关活动 | 市爱卫办、市卫生局、市教育局、市疾控中心、市爱卫会其它成员单位、县市区爱卫会（办）、经开区爱卫会（办） |  | 5.31前完成 |  |
|  | 3.对县（市、区）和医疗卫生单位、学校的控烟工作进行暗访检查 | 市爱卫办、市卫生局、市教育局、市疾控中心、县市区爱卫会（办）、经开区爱卫会（办） |  | 5.31前开展第一次 |  |
|  | 4.广泛开展禁烟、控烟健康教育宣传工作 | 市委宣传部、市卫生局、市教育局、市疾控中心、县市区爱卫会（办）、经开区爱卫会（办） |  | 全年 |  |
|  | 5.继续推进无烟单位创建工作 | 市爱卫办、市卫生局、市教育局、市疾控中心、县市区爱卫会（办）、经开区爱卫会（办） |  | 6.30前和12.30前各组织验收一次 |  |
|  | 6.对县（市、区）和医疗卫生单位、学校的控烟工作进行暗访检查 | 市爱卫办、市卫生局、市教育局、市疾控中心、县市区爱卫会（办）、经开区爱卫会（办） |  | 12.31前开展第二次 |  |
| 六、有关监测工作 | 按照国家、省有关项目要求搞好有关监测工作并按时按要求上报有关数据。 | 市卫生局、市疾病预防控制中心 | 刘新六 尹志明 | 全年 |  |
| 七、其他综合性工作 | 1．拟定《2014年市爱卫办对县市区爱卫办业务工作目标管理考核办法》并组织考评；拟定《2014年娄底市爱卫会对成员单位绩效考核办法》 | 市爱卫办 | 周新发 刘新六 龚胜祥 伍 佩 杨志明 尹志明 | 3月份 |  |
|  | 2．办好《娄底市爱国卫生工作简报》 | 市爱卫办、县市区爱卫会（办）、经开区爱卫会（办） |  | 全年 | 各县市区1－3篇稿件/季度 |
|  | 3．积极向《湖南省爱国卫生工作简报》投稿，做好娄底爱卫宣传工作 |  |  | 全年 | 以爱卫会名义呈报,各县市区3-6篇稿件/年 |